## Backlog
Priorité	Feature	User story : En tant qu'utilisateur, je voudrais		Notes	Points	Sprints	SP #	Nb jours-hô
1	Interface graphique	Dessiner la fenêtre principale du programme	Dessiner la fenêtre		8	4	1	0,75
2	Afficher le MNT	Ouvrir le fichier de coordonnées (X, Y, Z)	Appuyer sur un bouton pour ouvrir une boîte de dialogue fichier	Type de fichier ? Quelles bibliothèques ? Projection ? Structure de donnée ?	8	8		4,375
3	Afficher le MNT	Voir le MNT	Je veux voir le MNT	OpenGL (imposé)	13	5	1	9,125
4	Lâcher la goutte	Paramétrer le point de départ	je clique sur le MNT	Récupérer les coordonnées du curseur	3
5	Créer le chemin	Calculer le chemin suivi		Stocker les coordonnées : tableau ou liste ?	21
6	Créer le chemin	Afficher le chemin	Affichage instantané et par défaut		5
7	Interface graphique	Documentation utilisateur			3
8	Interface graphique	Avoir un programme d'installation	Dézipper	+ Documentation	1
9	Interface graphique	Dessiner la fenêtre principale du programme	Prévoir les menus		5
10	Afficher le MNT	Personnaliser l'affichage	Avoir un menu me permettant de sélectionner le mode d'affichage	3D ? Et/Ou Couleurs ? Reliés (triangles) ?	21
11	Afficher le MNT	Personnaliser l'affichage	Je peux zoomer, déplacer et faire tourner le MNT affiché		8
12	Lâcher la goutte	Paramétrer le point de départ	j'écris les coordonnées dans des champs	Imposer un système de coordonnées, Format de nombre (point décimal, précision, …), Vérifier les bornes (coordonnées limites)	1
13	Interface graphique	Donner un nom au projet	Dessiner une icône		3
14	Créer le chemin	Exporter le chemin	je veux toutes les coordonnées dans un fichier		5
15	Lâcher la goutte	Paramétrer le point de départ	je charge un fichier	Avec un menu, puis boîte de dialogue, format de fichier ?	8
16	Créer le chemin	Exporter le chemin	je veux une image du chemin		3
17	Interface graphique	Fermeture du programme	Proposer l'enregistrement		3
18	Interface graphique	Dessiner la fenêtre principale du programme	Caisson avec l'historique des calculs		8
19	Créer le chemin	Sauvegarder le chemin	Stocker en mémoire	Pour pouvoir le réutiliser après	5
20	Afficher le MNT	Voir le MNT	Je veux une légende si besoin		3
21	Afficher le MNT	Voir le MNT	Afficher l'échelle		13
22	Afficher le MNT	Voir le MNT	Afficher les points cardinaux		3
23	Créer le chemin	Afficher le chemin	Personnaliser l'affichage	Couleur, épaisseur, … via un menu	5
24	Créer le chemin	Afficher le chemin	Affichage progressif (animation)		13
25	Interface graphique	Fermeture du programme	Sauvegarde automatique		3
26	Interface graphique	Dessiner la fenêtre principale du programme	Dessiner / Récupérer des icônes		5
27	Afficher le MNT	Voir le MNT	Afficher des toponymes		21
28	Interface graphique	Avoir un programme d'installation	« Suivant->Suivant->Terminer »	+ Documentation	8
28	Interface graphique	Avoir un programme d'installation	Recompiler	+ Documentation	5
29	Bonus	Calculer des chemins inverses / bassins versants			21
30	Afficher le MNT	Voir le MNT	A petite échelle, « je » sous-échantillonne le modèle		13
31	Lâcher la goutte	Paramétrer le point de départ	je veux spécifier les caractéristiques physiques de la goutte	Volume = masse, forme, hauteur de lâcher	55
32	Bonus	Inonder avec des gouttes d'eau			89

					232 points
					18 jours

## Sprint 1-détail
Dates	12/10/2015	23/10/2015
Sprint 1

Jour	Feature	User story : En tant qu'utilisateur, je voudrais	User stories détaillées	Notes	Tâche	Points	Ressource	Temps estimé	Temps	Statut	Remarque
09/10/15	Interface graphique	Dessiner la fenêtre principale du programme	Dessiner la fenêtre		Dessiner	4	AIC	0,75	0,75	OK
					Liens de base, sous-fenêtres, traduction	4		0,25	0	Reporté
	Afficher le MNT	Ouvrir le fichier de coordonnées (X, Y, Z)	Appuyer sur un bouton pour ouvrir une boîte de dialogue fichier	Type de fichier ? Quelles bibliothèques ? Projection ? Structure de donnée ?	FileDialog	1	C	0,25	0,25	OK
					Lier au menu	1	C	0,25	0,25	OK
					Passer le nom	1	C	0,25	0,25	EC
					Lire/Qfile	1	I	0,25	0,25	OK	Pas de bibliothèque
					Lire un double	1	I	0,25	0,25	OK
					Lire 3 doubles	1	I	0,125	0,25	OK
					Renseigner le vecteur	1	I	0,125	0	KO
					Encadrement	1	A	0,25	0,375	OK
					Serveur Git	0	A	0,25	0,375	OK
13/10/15	Afficher le MNT	Ouvrir le fichier de coordonnées (X, Y, Z)	Appuyer sur un bouton pour ouvrir une boîte de dialogue fichier		Renseigner le vecteur	1	I	0,125	0,25	OK
					Passer le nom	1	I	0,25	0,75	OK
					Encadrement	1	A	0,25	0,625	OK
					Test unitaire	0	C	0	0,5	OK
		Voir le MNT	Je veux voir le MNT	OpenGL (imposé)	Choix et installation de la version	1	AIC	0,375	0,875	EC	Voir avec Emmanuel / Installer un driver
					?	12	AIC	2	0	KO
14/10/15	Afficher le MNT	Voir le MNT	Je veux voir le MNT	OpenGL (imposé)	Choix et installation de la version	1	AIC	0,375	1,5	EC	Voir avec Emmanuel / Installer un driver
					Documentation	1	AIC	0,375	1	OK
					Base d'openGL : effacer l'écran	1	A	0,25	0,25	OK
					Documentation	4	AIC	1,5	0	EC
	Interface graphique	Connecter les fenêtres	La sous-fenêtre s'ouvre quand je clique sur le menu correspondant et se ferme quand je ferme l'application principale		Connecter le signal quit	1	I	0,125	0	KO
					Connecter le signal Qaction	1	I	0,125	0,25	OK
	Lâcher la goutte	Paramétrer le point de départ	je clique sur le MNT	Récupérer les coordonnées du curseur		3	C	0,25	0	EC	Reporté, rien de fait (documentation)
15/10/15	Afficher le MNT	Voir le MNT	Je veux voir le MNT	OpenGL (imposé)	Choix et installation de la version	1	AIC	0,625	0	EC	QGLViewer
					Documentation, Stocker	1	AIC	0,625	1	EC
	Interface graphique	Connecter les fenêtres	La sous-fenêtre s'ouvre quand je clique sur le menu correspondant et se ferme quand je ferme l'application principale		Connecter le signal quit	1	I	0,125	0,25	OK
		Dessiner la fenêtre principale du programme	Dessiner la fenêtre		Layout		C		0,25	OK	Non commité
	Lâcher la goutte	Paramétrer le point de départ	je clique sur le MNT		Récupérer les coordonnées du curseur	3	C	0,125	0	EC
16/10/15	Afficher le MNT	Voir le MNT	Je veux voir le MNT	OpenGL (imposé)	Documentation	4	AIC	1,5	1,5	EC
22/10/15	Afficher le MNT	Voir le MNT	Je veux voir le MNT	OpenGL (imposé)	Choix et installation de la version	1	AIC	0,75	0,75	OK	libQGLViewer
					Documentation, Afficher	2	AIC	2,25	2,25	OK
					Documentation	8				Reporté
	Lâcher la goutte	Paramétrer le point de départ	je clique sur le MNT		Récupérer les coordonnées du curseur	3				Reporté

## Sprint 1-review
Sprint	1
Durée	7 jours
Reste	13 jours
Hors sprint	2 jours

Vélocité moyenne	3,40 pt/j.h