## Backlog
Priorité	Feature	User story : En tant qu'utilisateur, je voudrais	User story détaillée	Notes	Points	Sprints	SP #	Nb jours-hô
1	Interface graphique	Dessiner la fenêtre principale du programme	Dessiner la fenêtre		8	4	1	0,75
2	Afficher le MNT	Ouvrir le fichier de coordonnées (X, Y, Z)	Appuyer sur un bouton pour ouvrir une boîte de dialogue fichier	Type de fichier ? Quelles bibliothèques ? Projection ? Structure de donnée ?	8	8		4,375
3	Afficher le MNT	Voir le MNT	Je veux voir le MNT	OpenGL (imposé) Triangles	21	5		9,125
3	Afficher le MNT	Voir le MNT	Je veux voir le MNT	OpenGL (imposé) Triangles	0	1	2	0,25
4	Interface graphique	Donner un nom au projet	Dessiner une icône		3	2		0,75
5	Lâcher la goutte	Paramétrer le point de départ	je clique sur le MNT	Récupérer les coordonnées du curseur	8	8		3,25
6	Créer le chemin	Calculer le chemin suivi		Stocker les coordonnées : tableau ou liste ?	5	5		4
7	Créer le chemin	Afficher le chemin	Affichage instantané et par défaut		5	5		0,5
10	Interface graphique	Dessiner la fenêtre principale du programme	Supprimer la 2D, espace de log		5	1,5		3
24	Créer le chemin	Afficher le chemin	Personnaliser l'affichage	Couleur, épaisseur, … via un menu	5	1		1
11	Afficher le MNT	Personnaliser l'affichage	Avoir un menu me permettant de sélectionner le mode d'affichage	3D ? Et/Ou Couleurs ? Reliés (triangles) ?	13	4		3
8	Interface graphique	Documentation utilisateur			3
9	Interface graphique	Avoir un programme d'installation	Dézipper	+ Documentation	1
12	Afficher le MNT	Personnaliser l'affichage	Je peux zoomer, déplacer et faire tourner le MNT affiché		8
13	Créer le chemin	Afficher le chemin	Affichage progressif (animation)		13
14	Lâcher la goutte	Paramétrer le point de départ	j'écris les coordonnées dans des champs	Imposer un système de coordonnées, Format de nombre (point décimal, précision, …), Vérifier les bornes (coordonnées limites)	1
15	Interface graphique	Dessiner la fenêtre principale du programme	Caisson avec l'historique des calculs		8
16	Créer le chemin	Exporter le chemin	je veux toutes les coordonnées dans un fichier		5
17	Lâcher la goutte	Paramétrer le point de départ	je charge un fichier	Avec un menu, puis boîte de dialogue, format de fichier ?	8
18	Créer le chemin	Exporter le chemin	je veux une image du chemin		3
19	Interface graphique	Fermeture du programme	Proposer l'enregistrement		3
20	Créer le chemin	Sauvegarder le chemin	Stocker en mémoire	Pour pouvoir le réutiliser après	5
21	Afficher le MNT	Voir le MNT	Je veux une légende si besoin		3
22	Afficher le MNT	Voir le MNT	Afficher l'échelle		13
23	Afficher le MNT	Voir le MNT	Afficher les points cardinaux		3
25	Interface graphique	Fermeture du programme	Sauvegarde automatique		3
26	Interface graphique	Dessiner la fenêtre principale du programme	Dessiner / Récupérer des icônes		5
27	Afficher le MNT	Voir le MNT	Afficher des toponymes		21
28	Interface graphique	Avoir un programme d'installation	« Suivant->Suivant->Terminer »	+ Documentation	8
28	Interface graphique	Avoir un programme d'installation	Recompiler	+ Documentation	5
29	Bonus	Calculer des chemins inverses / bassins versants			21
30	Afficher le MNT	Voir le MNT	A petite échelle, « je » sous-échantillonne le modèle		13
31	Lâcher la goutte	Paramétrer le point de départ	je veux spécifier les caractéristiques physiques de la goutte	Volume = masse, forme, hauteur de lâcher	55
32	Bonus	Inonder avec des gouttes d'eau			89

					232 points
					18 jours

## Sprint 2-détail
Sprint 2	02/11/15	10/11/15	7 jours	21 jours-hommes	71,40 pts

Priorité	Feature	User story : En tant qu'utilisateur, je voudrais	User story détaillée	Notes	Points	Tâche	Points	Ressource	Temps estimé	Temps	Statut	Remarque
3	Afficher le MNT	Voir le MNT	Je veux voir le MNT	OpenGL (imposé)	16	Étude de CGAL	2		0,5			Un exemple qui marche / triangulation périodique ou Delaunay
3	Afficher le MNT	Voir le MNT	Je veux voir le MNT			Triangulation = ordre des points	4		1
3	Afficher le MNT	Voir le MNT	Je veux voir le MNT			Fonction de tri du fichier initial	3		1
3	Afficher le MNT	Voir le MNT	Je veux voir le MNT			Fonction de calcul de la longueur de la ligne	2		0,5
3	Afficher le MNT	Voir le MNT	Je veux voir le MNT	glScalef		Échelle en z	1		0,25
3	Afficher le MNT	Voir le MNT	Je veux voir le MNT			Utiliser un vertex array	4		1,5
4	Interface graphique	Donner un nom au projet	Dessiner une icône		3	Ouvrir un GitHub = nom du projet	1		0,25
4	Interface graphique	Donner un nom au projet	Dessiner une icône		3	Licence	0		0
4	Interface graphique	Donner un nom au projet	Dessiner une icône		3	Une icône ?	2		0,75
5	Lâcher la goutte	Paramétrer le point de départ	je clique sur le MNT	Récupérer les coordonnées (monde) du curseur ; intersection avec le point du MNT de z(fenetre) le plus proche	8	Récupérer les coordonnées	8		2			Utiliser le MouseGrabber de QGLViewer
6	Créer le chemin	Calculer le chemin suivi		Stocker les coordonnées : tableau ou liste ?	5	Parcours récursif sur les voisins	4		2
6	Créer le chemin	Calculer le chemin suivi
7	Créer le chemin	Afficher le chemin	Affichage instantané et par défaut		5	Afficher	5		1,5
8	Interface graphique	Documentation utilisateur			3	Documentation	2		1
8	Interface graphique	Documentation utilisateur			3	Relecture	1		0,25
9	Interface graphique	Avoir un programme d'installation	Dézipper	+ Documentation	1	Windows	0,5		0,75
9	Interface graphique	Avoir un programme d'installation	Dézipper	+ Documentation	1	Debian	0,5		0,75
10	Interface graphique	Dessiner la fenêtre principale du programme	Supprimer la 2D, espace de log		5	Retravailler les menus	0,5		0,5
10	Interface graphique	Dessiner la fenêtre principale du programme	Supprimer la 2D, espace de log		5	Faire une fonction qui affiche dedans	2		1,5
10	Interface graphique	Dessiner la fenêtre principale du programme	Supprimer la 2D, espace de log		5	Appeler cette fonction dans le code	1,5		0,5			Pas trop souvent ni trop peu
10	Interface graphique	Dessiner la fenêtre principale du programme	Supprimer la 2D, espace de log		5	Révision de l'interface	1		1			Réintégrer la fenêtre dans la mainwindow