## sprint#1 backlog
Priorité | Feature | User story : En tant qu'utilisateur, je voudrais | User stories détaillées | Notes | Points estimés | Points effectués | Sprints
1 | Interface graphique | Dessiner la fenêtre principale du programme | Dessiner la fenêtre |  | 8 |  | 1 | AIC
2 | Afficher le MNT | Ouvrir le fichier de coordonnées (X, Y, Z) | Appuyer sur un bouton pour ouvrir une boîte de dialogue fichier | Type de fichier ? Quelles bibliothèques ? Projection ? Structure de donnée ? | 8 |  | 1 | C
3 | Afficher le MNT | Voir le MNT | Je veux voir le MNT | OpenGL (imposé) | 13 |  | 1 | AI
4 | Lâcher la goutte | Paramétrer le point de départ | je clique sur le MNT | Récupérer les coordonnées du curseur | 3 |  | 1 | AC
5 | Créer le chemin | Calculer le chemin suivi |  | Stocker les coordonnées : tableau ou liste ? | 21
6 | Créer le chemin | Afficher le chemin | Affichage instantané et par défaut |  | 5
7 | Interface graphique | Documentation utilisateur |  |  | 3
8 | Interface graphique | Avoir un programme d'installation | Dézipper | + Documentation | 1
9 | Interface graphique | Dessiner la fenêtre principale du programme | Prévoir les menus |  | 5
10 | Afficher le MNT | Personnaliser l'affichage | Avoir un menu me permettant de sélectionner le mode d'affichage | 3D ? Et/Ou Couleurs ? Reliés (triangles) ? | 21
11 | Afficher le MNT | Personnaliser l'affichage | Je peux zoomer, déplacer et faire tourner le MNT affiché |  | 8
12 | Lâcher la goutte | Paramétrer le point de départ | j'écris les coordonnées dans des champs | Imposer un système de coordonnées, Format de nombre (point décimal, précision, …), Vérifier les bornes (coordonnées limites) | 1
13 | Interface graphique | Donner un nom au projet | Dessiner une icône |  | 3
14 | Créer le chemin | Exporter le chemin | je veux toutes les coordonnées dans un fichier |  | 5
15 | Lâcher la goutte | Paramétrer le point de départ | je charge un fichier | Avec un menu, puis boîte de dialogue, format de fichier ? | 8
16 | Créer le chemin | Exporter le chemin | je veux une image du chemin |  | 3
17 | Interface graphique | Fermeture du programme | Proposer l'enregistrement |  | 3
18 | Interface graphique | Dessiner la fenêtre principale du programme | Caisson avec l'historique des calculs |  | 8
19 | Créer le chemin | Sauvegarder le chemin | Stocker en mémoire | Pour pouvoir le réutiliser après | 5
20 | Afficher le MNT | Voir le MNT | Je veux une légende si besoin |  | 3
21 | Afficher le MNT | Voir le MNT | Afficher l'échelle |  | 13
22 | Afficher le MNT | Voir le MNT | Afficher les points cardinaux |  | 3
23 | Créer le chemin | Afficher le chemin | Personnaliser l'affichage | Couleur, épaisseur, … via un menu | 5
24 | Créer le chemin | Afficher le chemin | Affichage progressif (animation) |  | 13
25 | Interface graphique | Fermeture du programme | Sauvegarde automatique |  | 3
26 | Interface graphique | Dessiner la fenêtre principale du programme | Dessiner / Récupérer des icônes |  | 5
27 | Afficher le MNT | Voir le MNT | Afficher des toponymes |  | 21
28 | Interface graphique | Avoir un programme d'installation | « Suivant->Suivant->Terminer » | + Documentation | 8
28 | Interface graphique | Avoir un programme d'installation | Recompiler | + Documentation | 5
29 | Bonus | Calculer des chemins inverses / bassins versants |  |  | 21
30 | Afficher le MNT | Voir le MNT | A petite échelle, « je » sous-échantillonne le modèle |  | 13
31 | Lâcher la goutte | Paramétrer le point de départ | je veux spécifier les caractéristiques physiques de la goutte | Volume = masse, forme, hauteur de lâcher | 55
32 | Bonus | Inonder avec des gouttes d'eau |  |  | 89

## sprint#1
Dates | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 5,5 jours
Sprint 1
Jour | Feature | Priorité | User story : En tant qu'utilisateur, je voudrais | User stories détaillées | Notes | Tâche | Points | Ressource | Temps estimé | Temps | Statut | Remarque
2015-10-09 | Interface graphique | 1 | Dessiner la fenêtre principale du programme | Dessiner la fenêtre |  | Dessiner | 4 | AIC | 0.75 | 0.75 | OK
[6 empty] | Liens de base, sous-fenêtres, traduction | 4 |  | 0.25 | 0 | Reporté
| Afficher le MNT | 2 | Ouvrir le fichier de coordonnées (X, Y, Z) | Appuyer sur un bouton pour ouvrir une boîte de dialogue fichier | Type de fichier ? Quelles bibliothèques ? Projection ? Structure de donnée ? | FileDialog | 1 | C | 0.25 | 0.25 | OK
[6 empty] | Lier au menu | 1 | C | 0.25 | 0.25 | OK
[6 empty] | Passer le nom | 1 | C | 0.25 | 0.25 | EC
[6 empty] | Lire/Qfile | 1 | I | 0.25 | 0.25 | OK | Pas de bibliothèque
[6 empty] | Lire un double | 1 | I | 0.25 | 0.25 | OK
[6 empty] | Lire 3 doubles | 1 | I | 0.125 | 0.25 | OK
[6 empty] | Renseigner le vecteur | 1 | I | 0.125 | 0 | EC
[6 empty] | Encadrement | 1 | A | 0.25 | 0.375 | OK
[6 empty] | Serveur Git | 0 | A | 0.25 | 0.375 | OK
2015-10-12 | [5 empty] | Installation salle VALILAB | 0 | AIC | 1.5 | 1.5 | OK
2015-10-13 | Afficher le MNT | 2 | Ouvrir le fichier de coordonnées (X, Y, Z) | Appuyer sur un bouton pour ouvrir une boîte de dialogue fichier |  | Renseigner le vecteur | 1 | I | 0.125 | 0.25 | OK
[6 empty] | Passer le nom | 1 | I | 0.25 | 0.75 | OK
[6 empty] | Encadrement | 1 | A | 0.25 | 0.625 | OK
[6 empty] | Test unitaire | 0 | C | 0 | 0.5 | OK
|  | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT | OpenGL (imposé) | Choix et installation de la version | 1 | AIC | 0.375 | 0.875 | EC | Voir avec Emmanuel / Installer un driver
[6 empty] | ? | 12 | AIC | 2 | 0 | Reporté
2015-10-14 | Afficher le MNT | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT | OpenGL (imposé) | Choix et installation de la version | 1 | AIC | 0.375 | 1.5 | EC | Voir avec Emmanuel / Installer un driver
[6 empty] | Documentation | 1 | AIC | 0.375 | 1 | OK
[6 empty] | Base d'openGL : effacer l'écran | 1 | A | 0.25 | 0.25 | OK
[6 empty] | Documentation | 4 | AIC | 1.5 | 0 | EC
| Interface graphique | 3 | Connecter les fenêtres | La sous-fenêtre s'ouvre quand je clique sur le menu correspondant et se ferme quand je ferme l'application principale |  | Connecter le signal quit | 1 | I | 0.125 | 0 | EC
[6 empty] | Connecter le signal Qaction | 1 | I | 0.125 | 0.25 | OK
| Lâcher la goutte | 4 | Paramétrer le point de départ | Je clique sur le MNT |  | Récupérer les coordonnées du curseur | 3 | C | 0.25 | 0 | EC | Reporté, rien de fait (documentation)
2015-10-15 | Afficher le MNT | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT | OpenGL (imposé) | Choix et installation de la version | 1 | AIC | 0.625 | 0 | EC | QGLViewer
[6 empty] | Documentation, Stocker | 1 | AIC | 0.625 | 1 | EC
| Interface graphique | 3 | Connecter les fenêtres | La sous-fenêtre s'ouvre quand je clique sur le menu correspondant et se ferme quand je ferme l'application principale |  | Connecter le signal quit | 1 | I | 0.125 | 0.25 | OK
|  | 1 | Dessiner la fenêtre principale du programme | Dessiner la fenêtre |  | Probleme Layout | 0 | C |  | 0.25 | OK | Non commité
| Lâcher la goutte | 4 | Paramétrer le point de départ | je clique sur le MNT |  | Récupérer les coordonnées du curseur | 3 | C | 0.125 | 0 | EC
2015-10-16 | Afficher le MNT | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT | OpenGL (imposé) | Documentation | 4 | AIC | 1.5 | 1.5 | EC
2015-10-22 | Afficher le MNT | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT | OpenGL (imposé) | Choix et installation de la version | 1 | AIC | 0.75 | 0.75 | OK | libQGLViewer
[6 empty] | Documentation, Afficher | 2 | AIC | 2.25 | 2.25 | OK
[6 empty] | Documentation | 8 |  |  |  | EC
| Lâcher la goutte | 3 | Paramétrer le point de départ | Je clique sur le MNT |  | Récupérer les coordonnées du curseur | 3 |  |  |  | Reporté

## review sprint#1
points effectués | points prévus | jours
20 | 41.5 | 5.5

## sprint#2 backlog
Priorité | Feature | User story : En tant qu'utilisateur, je voudrais | User stories détaillées | Notes | Points estimés | Points effectués | Sprint
1 | Interface graphique | Dessiner la fenêtre principale du programme | Dessiner la fenêtre |  | 8 |  | 1
2 | Afficher le MNT | Ouvrir le fichier de coordonnées (X, Y, Z) | Appuyer sur un bouton pour ouvrir une boîte de dialogue fichier | Type de fichier ? Quelles bibliothèques ? Projection ? Structure de donnée ? | 8 |  | 1
3 | Afficher le MNT | Voir le MNT | Je veux voir le MNT | OpenGL (imposé) Triangles | 21 |  | 1
4 | Interface graphique | Donner un nom au projet | Dessiner une icône |  | 3 |  | 2 | passer en prio 4 au lieu de 13
5 | Lâcher la goutte | Paramétrer le point de départ | je clique sur le MNT | Récupérer les coordonnées du curseur | 8 |  | 1, 2 | I
6 | Créer le chemin | Calculer le chemin suivi |  | Stocker les coordonnées : tableau ou liste ? | 5 |  | 2 | I
7 | Créer le chemin | Afficher le chemin | Affichage instantané et par défaut |  | 5 |  | 2 | I
8 | Interface graphique | Documentation utilisateur |  |  | 3 |  |  | AIC
9 | Interface graphique | Avoir un programme d'installation | Dézipper | + Documentation | 1
10 | Interface graphique | Dessiner la fenêtre principale du programme | Supprimer la 2D, espace de log |  | 5 |  | 2 | C
11 | Afficher le MNT | Personnaliser l'affichage | Avoir un menu me permettant de sélectionner le mode d'affichage | 3D ? Et/Ou Couleurs ? Reliés (triangles) ? | 13 |  | 2 | C
12 | Afficher le MNT | Personnaliser l'affichage | Je peux zoomer, déplacer et faire tourner le MNT affiché |  | 8 |  | 2 | qglviewer
13 | Lâcher la goutte | Paramétrer le point de départ | j'écris les coordonnées dans des champs | Imposer un système de coordonnées, Format de nombre (point décimal, précision, …), Vérifier les bornes (coordonnées limites) | 1 |  |  | C
14 | Créer le chemin | Exporter le chemin | je veux toutes les coordonnées dans un fichier |  | 5 |  |  | C
15 | Lâcher la goutte | Paramétrer le point de départ | je charge un fichier | Avec un menu, puis boîte de dialogue, format de fichier ? | 8 |  |  | KO
16 | Créer le chemin | Exporter le chemin | je veux une image du chemin |  | 3 |  |  | I
17 | Interface graphique | Fermeture du programme | Proposer l'enregistrement |  | 3 |  |  | KO
18 | Interface graphique | Dessiner la fenêtre principale du programme | Caisson avec l'historique des calculs |  | 8 |  |  | A
19 | Créer le chemin | Sauvegarder le chemin | Stocker en mémoire | Pour pouvoir le réutiliser après | 5 |  |  | A
20 | Afficher le MNT | Voir le MNT | Je veux une légende si besoin |  | 3 |  |  | KO
21 | Afficher le MNT | Voir le MNT | Afficher l'échelle |  | 13 |  |  | KO
22 | Afficher le MNT | Voir le MNT | Afficher les points cardinaux |  | 3 |  |  | KO
23 | Créer le chemin | Afficher le chemin | Personnaliser l'affichage | Couleur, épaisseur, … via un menu | 5 |  |  | A
24 | Créer le chemin | Afficher le chemin | Affichage progressif (animation) |  | 13 |  |  | KO
25 | Interface graphique | Fermeture du programme | Sauvegarde automatique |  | 3 |  |  | KO
26 | Interface graphique | Dessiner la fenêtre principale du programme | Dessiner / Récupérer des icônes |  | 5 |  |  | KO
27 | Afficher le MNT | Voir le MNT | Afficher des toponymes |  | 21 |  |  | KO
28 | Interface graphique | Avoir un programme d'installation | « Suivant->Suivant->Terminer » | + Documentation | 8 |  |  | KO
28 | Interface graphique | Avoir un programme d'installation | Recompiler | + Documentation | 5 |  |  | KO
29 | Bonus | Calculer des chemins inverses / bassins versants |  |  | 21 |  |  | KO
30 | Afficher le MNT | Voir le MNT | A petite échelle, « je » sous-échantillonne le modèle |  | 13 |  |  | KO
31 | Lâcher la goutte | Paramétrer le point de départ | je veux spécifier les caractéristiques physiques de la goutte | Volume = masse, forme, hauteur de lâcher | 55 |  |  | KO
32 | Bonus | Inonder avec des gouttes d'eau |  |  | 89 |  |  | KO

## sprint#2
Dates | 2015-10-23 | 2015-11-10 | 8 jours
Sprint 2
Jour | Feature | Priorité | User story : En tant qu'utilisateur, je voudrais | User stories détaillées | Notes | Tâche | Points | Ressource | Temps estimé | Temps | Statut | Remarque
2015-10-23 | Afficher le MNT | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT | OpenGL (imposé) | Étude de CGAL | 2 | I | 0.5 | 0.25 | EC | Un exemple qui marche / triangulation périodique ou Delaunay
|  | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT |  | Triangulation = ordre des points | 4 | A | 1 | 0.75 | EC
|  | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT |  | Utiliser un vertex array | 4 | A | 1.5 | 0.25 | EC
| Interface graphique | 4 | Donner un nom au projet | Dessiner une icône |  | Ouvrir un GitHub = nom du projet | 1 | AIC | 0.25 | 0.75 | OK | Clémentine est propriétaire
| Lâcher la goutte | 5 | Paramétrer le point de départ | Je clique sur le MNT | Récupérer les coordonnées (monde) du curseur ; intersection avec le point du MNT de z(fenêtre) le plus proche | Récupérer les coordonnées | 8 | C | 2 | 0.5 | EC | Mouse Grabber qglviewer
| Créer le chemin | 5 | Calculer le chemin suivi |  |  | Réfléchir sur l'algo | 0 | AC | 0 | 0.5 | EC
2015-11-02 | Afficher le MNT | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT |  | Triangulation = ordre des points | 4 | A | 1 | 0.25 | OK
| Afficher le MNT |  | Voir le MNT | Je veux voir le MNT |  | Sous-échantillonage du MNT | 2 | A | 0.5 | 0.5 | EC
| Afficher le MNT |  | Voir le MNT | Je veux voir le MNT |  | Utiliser un vertex array | 4 | A | 1.5 | 0.25 | EC
| Créer le chemin | 6 | Calculer le chemin suivi |  |  | Calculer la longueur d'une ligne du MNT | 1 | I | 0.5 | 0.5 | OK
[6 empty] | Test : toutes les lignes ont la même longueur ? | 0 | I | 0 | 0.5 | KO
| Lâcher la goutte | 5 | Paramétrer le point de départ | Je clique sur le MNT | Récupérer les coordonnées (monde) du curseur ; intersection avec le point du MNT de z(fenêtre) le plus proche | Récupérer les coordonnées | 8 | C | 2 | 1 | EC | Mouse Grabber qglviewer
2015-11-03 | Afficher le MNT | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT |  | Sous-échantillonage du MNT | 2 | A | 0.5 | 0.5 | EC
[6 empty] | Utiliser un vertex array | 4 | A | 1.5 | 0.25 | EC
| Créer le chemin | 6 | Calculer le chemin suivi |  | Stocker les coordonnées : tableau ou liste ? | Parcours récursif sur les voisins | 3 | I | 2 | 1 | EC
| Lâcher la goutte | 5 | Paramétrer le point de départ | Je clique sur le MNT | Récupérer les coordonnées (monde) du curseur ; intersection avec le point du MNT de z(fenêtre) le plus proche | Récupérer les coordonnées | 8 | AC | 2 | 1.25 | OK
2105-11-04 | Afficher le MNT | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT |  | Debug | 0 | C | 0 | 1 | OK
| Créer le chemin | 6 | Calculer le chemin suivi |  | Stocker les coordonnées : tableau ou liste ? | Parcours récursif sur les voisins | 3 | I | 1.5 | 1 | EC
|  | 3 | Afficher le chemin | Personnaliser l'affichage | Couleur, épaisseur via un menu | Préparation de la sélection de primitive | 1 | A | 1 | 1 | OK
2015-11-05 | Afficher le MNT | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT |  | Utiliser un vertex array | 4 | A | 1.25 | 0.5 | EC
[6 empty] | Debug | 0 | A | 0 | 0.5 | OK
| Lâcher la goutte | 5 | Paramétrer le point de départ | Je clique sur le MNT | Récupérer les coordonnées du curseur | Bouton pour passer en mode sélection | 2 | C | 0.5 | 1 | OK
| Créer le chemin | 6 | Calculer le chemin suivi |  | Stocker les coordonnées : tableau ou liste ? | Parcours récursif sur les voisins | 3 | I | 1.5 | 0.5 | OK
|  | 7 | Afficher le chemin | Affichage instantané et par défaut |  | Afficher | 5 | I | 1.5 | 0.5 | EC
2015-11-06 | Créer le chemin | 7 | Afficher le chemin | Affichage instantané et par défaut |  | Afficher | 5 | I | 1.5 | 1 | OK
| Interface graphique | 10 | Dessiner la fenêtre principale du programme | Supprimer la 2D, espace de log |  | Faire une fonction qui affiche dedans | 2 | C | 1.5 | 1 | EC | Pas trop souvent ni trop peu
| Afficher le MNT | 11 | Personnaliser l'affichage | Avoir un menu me permettant de sélectionner le mode d'affichage | 3D ? Et/Ou Couleurs ? Relés (triangles) ? | Primitive | 3 | A | 0 | 1 | OK
2015-11-09 | Afficher le MNT | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT |  | Utiliser un vertex array | 4 | A | 0.75 | 1 | OK
|  | 11 | Personnaliser l'affichage | Avoir un menu me permettant de sélectionner le mode d'affichage |  | Couleur | 1 | I | 1 | 1 | EC
| Interface graphique | 10 | Dessiner la fenêtre principale du programme | Supprimer la 2D, espace de log |  | Faire une fonction qui affiche dedans | 2 | C | 0.5 | 0.5 | EC
[6 empty] | Appeler cette fonction dans le code | 1.5 | C | 0.5 | 0.5 | EC
2015-11-10 | Interface graphique | 10 | Dessiner la fenêtre principale du programme | Supprimer la 2D, espace de log |  | Faire une fonction qui affiche dedans | 2 | C | 0.5 | 0.5 | EC
[6 empty] | Appeler cette fonction dans le code | 1.5 | C | 0.5 | 0.5 | OK | Pas trop souvent ni trop peu
| Afficher le MNT | 11 | Personnaliser l'affichage | Avoir un menu me permettant de sélectionner le mode d'affichage | 3D ? Et/Ou Couleurs ? Relés (triangles) ? | Couleur | 1 | I | 1 | 1 | OK
[6 empty] | Interface | 2 | A | 1 | 1 | EC | Bug de garbage collector
| Afficher le MNT | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT | OpenGL (imposé) | Étude de CGAL | 2 |  | 0.5 |  | KO
| Afficher le MNT | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT |  | Fonction de tri du fichier initial | 3 |  | 1 |  | KO
| Afficher le MNT | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT | glScalef | Échelle en z | 1 |  | 0.25 |  | KO
| Afficher le MNT | 3 | Voir le MNT | Je veux voir le MNT |  | Sous-échantillonage du MNT | 2 |  | 0.5 |  | KO
| Interface graphique | 3 | Dessiner la fenêtre principale du programme | Supprimer la 2D, espace de log |  | Faire une onction qui affiche dedans |  |  | 0.5 |  | Reporté
| Interface graphique | 4 | Donner un nom au projet | Dessiner une icône |  | Une icône ? | 2 |  | 0.75 |  | Reporté
| Interface graphique | 8 | Documentation utilisateur |  |  | Documentation | 2 |  | 1 |  | Reporté
| Interface graphique | 8 | Documentation utilisateur |  |  | Relecture | 1 |  | 0.25 |  | Reporté
| Interface graphique | 9 | Avoir un programme d'installation | Dézipper | + Documentation | Windows | 0.5 |  | 0.75 |  | Reporté
| Interface graphique | 9 | Avoir un programme d'installation | Dézipper | + Documentation | Debian | 0.5 |  | 0.75 |  | Reporté
| Interface graphique | 10 | Dessiner la fenêtre principale du programme | Supprimer la 2D, espace de log |  | Retravailler les menus | 0.5 |  | 0.5 |  | Reporté
| Interface graphique | 10 | Dessiner la fenêtre principale du programme |  |  | Interface | 1 |  | 1 |  | Reporté

## review srpint#2
points effectués | points prévus | jours
26.5 | 56 | 8

## sprint#3 backlog
Priorité | Feature | User story : En tant qu'utilisateur, je voudrais | User stories détaillées | Notes | Points estimés | Points effectués | Sprint
1 | Interface graphique | Dessiner la fenêtre principale du programme | Dessiner la fenêtre |  | 8 |  | 1 | AIC
2 | Afficher le MNT | Ouvrir le fichier de coordonnées (X, Y, Z) | Appuyer sur un bouton pour ouvrir une boîte de dialogue fichier | Type de fichier ? Quelles bibliothèques ? Projection ? Structure de donnée ? | 8 |  | 1 | C
3 | Afficher le MNT | Voir le MNT | Je veux voir le MNT | OpenGL (imposé) Triangles | 21 |  | 1 | A
4 | Interface graphique | Donner un nom au projet | Dessiner une icône |  | 3 |  | 2 | I | passer en prio 4 au lieu de 13
5 | Lâcher la goutte | Paramétrer le point de départ | je clique sur le MNT | Récupérer les coordonnées du curseur | 8 |  | 1, 2 | C
6 | Créer le chemin | Calculer le chemin suivi |  | Stocker les coordonnées : tableau ou liste ? | 5 |  | 2 | I
7 | Créer le chemin | Afficher le chemin | Affichage instantané et par défaut |  | 5 |  | 2 | I
8 | Interface graphique | Documentation utilisateur |  |  | 3 |  |  | AIC
9 | Interface graphique | Avoir un programme d'installation | Dézipper | + Documentation | 1
10 | Interface graphique | Dessiner la fenêtre principale du programme | Supprimer la 2D, espace de log |  | 5 |  | 2 | C
11 | Afficher le MNT | Personnaliser l'affichage | Avoir un menu me permettant de sélectionner le mode d'affichage | 3D ? Et/Ou Couleurs ? Reliés (triangles) ? | 13 |  | 2 | C
12 | Afficher le MNT | Personnaliser l'affichage | Je peux zoomer, déplacer et faire tourner le MNT affiché |  | 8 |  | 2 | qglviewer
13 | Lâcher la goutte | Paramétrer le point de départ | j'écris les coordonnées dans des champs | Imposer un système de coordonnées, Format de nombre (point décimal, précision, …), Vérifier les bornes (coordonnées limites) | 1 |  | 3 | C
14 | Créer le chemin | Exporter le chemin | je veux toutes les coordonnées dans un fichier |  | 5 |  | 3 | C
15 | Lâcher la goutte | Paramétrer le point de départ | je charge un fichier | Avec un menu, puis boîte de dialogue, format de fichier ? | 8 |  | KO
16 | Créer le chemin | Exporter le chemin | je veux une image du chemin |  | 3 |  | 3 | AI
17 | Interface graphique | Fermeture du programme | Proposer l'enregistrement |  | 3 |  | KO
18 | Interface graphique | Dessiner la fenêtre principale du programme | Caisson avec l'historique des calculs |  | 8 |  | 3 | A
19 | Créer le chemin | Sauvegarder le chemin | Stocker en mémoire | Pour pouvoir le réutiliser après | 5 |  | 3 | A
20 | Afficher le MNT | Voir le MNT | Je veux une légende si besoin |  | 3 |  | KO
21 | Afficher le MNT | Voir le MNT | Afficher l'échelle |  | 13 |  | KO
22 | Afficher le MNT | Voir le MNT | Afficher les points cardinaux |  | 3 |  | KO
23 | Créer le chemin | Afficher le chemin | Personnaliser l'affichage | Couleur, épaisseur, … via un menu | 5 |  | 3 | A
24 | Créer le chemin | Afficher le chemin | Affichage progressif (animation) |  | 13 |  | KO
25 | Interface graphique | Fermeture du programme | Sauvegarde automatique |  | 3 |  | KO
26 | Interface graphique | Dessiner la fenêtre principale du programme | Dessiner / Récupérer des icônes |  | 5 |  | KO
27 | Afficher le MNT | Voir le MNT | Afficher des toponymes |  | 21 |  | KO
28 | Interface graphique | Avoir un programme d'installation | « Suivant->Suivant->Terminer » | + Documentation | 8
28 | Interface graphique | Avoir un programme d'installation | Recompiler | + Documentation | 5
29 | Bonus | Calculer des chemins inverses / bassins versants |  |  | 21
30 | Afficher le MNT | Voir le MNT | A petite échelle, « je » sous-échantillonne le modèle |  | 13 |  | KO
31 | Lâcher la goutte | Paramétrer le point de départ | je veux spécifier les caractéristiques physiques de la goutte | Volume = masse, forme, hauteur de lâcher | 55 |  | KO
32 | Bonus | Inonder avec des gouttes d'eau |  |  | 89 |  | KO

## sprint#3
Dates | 2015-11-12 | 2015-11-20 | 6 jours
Sprint 3
Jour | Feature | Priorité | User story : En tant qu'utilisateur, je voudrais | User stories détaillées | Notes | Tâche | Points | Ressource | Temps estimé | Temps | Statut | Remarque
2015-11-12 | Interface graphique | 3 | Donner un nom au projet | Dessiner une icône |  | Une icône ? | 2 | I | 0.75 | 1 | EC
|  | 9 | Dessiner la fenêtre principale du programme | Supprimer la 2D, espace de log |  | Faire une fonction qui affiche dedans | 2 | C | 0.5 | 1 | EC
| Afficher le MNT | 10 | Personnaliser l'affichage | Avoir un menu me permettant de sélectionner le mode d'affichage | 3D ? Et/Ou Couleurs ? Reliés (triangles) ? | Interface | 2 | A | 0 | 1 | EC | Bug MNT
2015-11-13 | Interface graphique | 10 | Dessiner la fenêtre principale du programme | Supprimer la 2D, espace de log |  | Barre de progression | 2 | C | 1 | 1 | OK
|  | 3 | Donner un nom au projet | Dessiner une icône |  | Une icône ? | 2 | I | 0.25 | 0.5 | EC
| Afficher le MNT | 11 | Personnaliser l'affichage | Avoir un menu me permettant de sélectionner le mode d'affichage | 3D ? Et/Ou Couleurs ? Reliés (triangles) ? | Interface | 0 | I | 1 | 0.5 | OK | Bug MNT
[6 empty] | Multithread | 0 | A | 1 | 1 | EC | Debug
2015-11-14 | Interface graphique | 10 | Dessiner la fenêtre principale du programme | Supprimer la 2D, espace de log |  | Barre de progression | 2 | AC | 0 | 0.5 | OK
[6 empty] | Faire une fonction qui affiche dedans | 2 | AC | 1.5 | 0.5 | OK
[6 empty] | Infobulles | 1 | C | 0 | 0.5 | OK
|  | 4 | Donner un nom au projet | Dessiner une icône |  | Une icône ? | 2 | I | 0.75 | 1 | EC
| Afficher le MNT | 11 | Personnaliser l'affichage | Avoir un menu me permettant de sélectionner le mode d'affichage | 3D ? Et/Ou Couleurs ? Reliés (triangles) ? | Multithread | 0 | A | 0 | 0.5 | OK | Debug
2015-11-17 | Interface graphique | 10 | Dessiner la fenêtre principale du programme | Supprimer la 2D, espace de log |  | Fignolage | 3 | C | 1 | 1 | EC
|  | 15 |  | Caisson avec l'historique des calculs |  | Editer le chemin | 4 | A | 1 | 1 | EC | Menu contextuel
| Créer le chemin | 18 | Exporter le chemin | Je veux une image du chemin |  | Export image | 3 | I | 1 | 1 | EC
2015-11-18 | Interface graphique | 10 | Dessiner la fenêtre principale du programme | Supprimer la 2D, espace de log |  | Fignolage | 3 | C | 0.5 | 0.25 | OK
[6 empty] | Révision de l'interface | 1 | A | 1 | 0.5 | EC
|  | 15 |  | Caisson avec l'historique des calculs |  | Editer le chemin | 4 | A | 1 | 0.5 | EC
| Créer le chemin | 16 | Exporter le chemin | Je veux toutes les coordonnées dans un fichier |  |  | 5 | C | 1.5 | 0.75 | EC
|  | 18 |  | Je veux une image du chemin |  | Export image | 3 | I | 1 | 1 | EC
2015-11-19 | Interface graphique | 10 | Dessiner la fenêtre principale du programme | Supprimer la 2D, espace de log |  | Révision de l'interface | 1 | A | 1 | 0.25 | OK
|  | 9 |  |  |  | Retravailler les menus | 0.5 | A | 0.5 | 0.5 | OK
|  | 15 |  | Caisson avec l'historique des calculs |  | Editer le chemin | 4 | A | 8 | 0.25 | EC
|  | 1 |  |  |  | Bug fermeture fenêtres | 0 | C | 0.5 | 0.5 | EC
| Créer le chemin | 16 | Exporter le chemin | Je veux toutes les coordonnées dans un fichier |  |  | 5 | C | 1.5 | 0.5 | EC
|  | 18 |  | Je veux une image du chemin |  | Export image | 3 | I | 1 | 1 | OK
2015-11-19 | Interface graphique | 1 | Dessiner la fenêtre principale du programme |  |  | Bug fermeture fenêtres | 0 | C | 0.5 | 0.5 | OK
| Créer le chemin | 11 | Afficher le chemin | Personnaliser l'affichage | Couleur, épaisseur via un menu |  | 5 | A | 1 | 1 | OK
|  | 16 | Exporter le chemin | Je veux toutes les coordonnées dans un fichier |  |  | 5 | C | 1.5 | 0.5 | OK
|  | 6 | Calculer le chemin suivi |  |  | Bug Algo et autres | 0 | I | 0 | 1 | OK
| Interface graphique | 4 | Donner un nom au projet | Dessiner une icône |  | Une icône ? | 2 |  | 0.75
| Interface graphique | 8 | Documentation utilisateur |  |  | Documentation | 2 |  | 1
| Interface graphique | 8 | Documentation utilisateur |  |  | Relecture | 1 |  | 0.25
| Interface graphique | 9 | Avoir un programme d'installation | Dézipper | + Documentation | Windows | 0.5 |  | 0.75
| Interface graphique | 9 | Avoir un programme d'installation | Dézipper | + Documentation | Debian | 0.5 |  | 0.75